## Sheet1
附件
红桥区迎全运城市综合整治10项重点工程台账
项目 | 序号 | 子项 | 工作内容（标准） |  | 完成时限 | 牵头单位 | 牵头人 | 责任单位 | 责任人
一、 街景 立面 美化 提升 工程 | 1 | 整修 建筑 立面 | 综合整修红旗北路、复兴路、勤俭道、南运河南路、芥园道5条重点道路沿线178栋建筑，对69处违章棚亭和128处首层私开门脸、私搭风档进行拆除，对1024处违法设置附属物、户外广告牌匾进行治理。 | 工作标准： 立面整洁、无脏污，建筑符号粉刷油饰见新，建筑设施安全，外观与周边环境和谐统一；无违章棚亭、首层私开门脸、私搭风档，沿街建筑二层以上窗护栏及阳台护栏无鸽子窝、无破旧遮阳罩，楼顶、阳台无堆放的杂物，无违法设置的刀牌、电子屏、楼顶广告、墙体广告、占地灯箱。 | ①2016年11月底前完成招投标手续和宣传动员工作； ②2016年12月底前完成清拆工作； ③2017年1月对有条件的墙体完成整修； ④2017年4月全面完成； ⑤2017年5月份进行“回头看”。 | 区市容园林委（市容秩序） | 邢渤涛 焦其谊 | 区市容园林委 （市容秩序） 区房管局及相关部门 有关街道办事处 | 焦其谊 于鹏洲 相关部门负责人 有关街道 办事处 主任
|  |  | 重点治理迎全运涉及保障的咸阳路、西马路、北马路、通北路、芥园西道、河北大街、大丰路、红旗北路、勤俭道、北门外大街、新三条石大街、三条石大街（小伙巷）、芥园道、丁字沽三号路、咸阳北路、张自忠路、南运河南路、新洪湖东路、平津道、光荣道、西青道21条道路。 |  | ①2016年12月底前完成宣传动员、自清自整，并依法下达执法程序； ②2017年2月份全面完成清拆任务； ③2017年4月份进行巩固提升。 |  |  | 区市容园林委 （市容秩序） 区房管局 综合执法局 有关街道办事处 | 焦其谊 于鹏洲 陆爱民 有关街道 办事处 主任
一、 街景 立面 美化 提升 工程 | 1 | 整修 建筑 立面 | 治理咸阳路、咸阳北路、西青道等10条道路沿线广告牌匾。 | 工作标准： 无违法设置的广告牌匾，现有广告牌匾规范有序、无破损、无脏污，无安全隐患。 | ①2016年12月底完成治理规范； ②2017年4月巩固提升。 | 区市容园林委（市容秩序） | 邢渤涛 焦其谊 | 区市容园林委 （市容秩序） | 焦其谊
|  |  | 综合整治洪湖南路道路两侧环境，提升规范沿街门脸，调整业态，整修道路两侧建筑物，整治临街社区，提升道路通行环境。 | 工作标准： 沿街门脸规范有序、无店外经营、无马路加工和作业、无外摆灯箱广告、无乱吊乱挂；道路无乱摆乱卖；无市场外溢；早午餐车管理规范；建筑立面整洁规范，与周边环境协调；道路无坑洼、破损；道路交通安全通畅。 | ①2016年10月底完成初步方案设计；②2016年11月底前完成立项等工程前期工作； ③2017年1月底前完成招投标； ④2017年4月底基本完成各项工程任务； ⑤2017年5月进行“回头看”。 |  |  | 区市容园林委 （市容秩序） 区建委 区商务委 区综合执法局 区房管局 西于庄街道 办事处 交管红桥支队 | 焦其谊 马墨林 张 建 陆爱民 于鹏洲 李学青 甄海涛
一、 街景 立面 美化 提升 工程 | 2 | 修饰 城市 “家具” | 对全区26条主干道路、27条次干道路道路两侧果皮箱、座椅、报刊亭、公交候车亭等城市家具以及各类箱柜、标牌、线杆、护栏等进行更新配置、清洗油饰。 | 工作标准： 各类城市“家具”规范有序、干净整洁；报刊亭无改变用途现象；各类道路设施无缺漏、无破损、干净整洁。 | 2017年 4月底 | 区市容园林委（市容秩序） | 邢渤涛 焦其谊 | 区市容园林委 （市容秩序） 区市政局 交管红桥支队 相关设施产权 单位 | 焦其谊 张凤津 甄海涛 及相关设施产权单位区域 负责人
|  |  | 综合修复提升海河沿岸（红桥区段）损毁设施。 | 工作标准： 海河沿线花池、花箱、墙体、地砖、护栏、扶手、景观照明灯、路灯、座椅、果皮箱等完好、无缺失、无破损。 |  |  |  | 区市容园林委 （市容秩序） 三条石街道 办事处 | 焦其谊 赵文裕
二、 净化 亮化 序化 提升 工程 | 3 | 开展 环境 卫生 清整 | 持续开展环境卫生“大清整、大清洗、大扫除”活动。 | 工作标准： 无卫生死角、无暴漏垃圾、无乱扔废弃物。 | ①2016年10月底前完成除拆迁片外的第一轮治理； ②2016年底至2017年1月份重点进行拆迁片、城郊结合部的治理。 | 区市容园林委（环卫专业） | 邢渤涛 陈 勇 | 区市容园林委 （环卫专业） 及相关责任 部门 各街道办事处 | 陈 勇 相关责任部门负责任人 各街道办事处主任
|  |  | 搞好河道、工地、城中村、城郊结合部的环境卫生治理，重点对双环辰兴路等城郊结合部、和苑地区、各拆迁片积存杂土杂物加强治理。 |  |  |  |  | 区市容园林委 （环卫专业） 区建委 有关街道办事处 | 陈 勇 马墨林 有关街道办事处 主任
二、 净化 亮化 序化 提升 工程 | 3 | 开展 环境 卫生 清整 | 开展清脏治乱专项行动，清理楼顶空间，清除各类垃圾杂物和卫生死角。 | 工作标准： 无脏乱、楼顶空间无垃圾杂物、无卫生死角。 | 2016年底 | 区市容园林委 （环卫专业） | 邢渤涛 陈 勇 | 区市容园林委 （环卫专业） 区房管局 区综合执法局 各街道办事处 | 陈 勇 于鹏洲 陆爱民 各街道办事处主任
|  |  | 推进机扫水洗全覆盖。 | 工作标准： 严格落实环卫作业机扫水洗率“双百”工作；按照扫、吸、冲、洗、保五步作业法实现全区可机扫水洗道路全覆盖；有条件的背街里巷实现机扫水洗作业延伸。 | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 |  |  | 区市容园林委 （环卫专业） 潞河环境公司 | 陈 勇 多胜春
|  |  | 加强环卫清扫清运车辆、工程运输车辆等专用车辆清洗清洁。 | 工作标准： 车辆管理规范，车体无脏污、清运无撒漏，按时清洗车辆。 | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 |  |  | 区市容园林委 （环卫专业） 区建委 潞河环境公司 | 陈 勇 马墨林 多胜春
二、 净化 亮化 序化 提升 工程 | 4 | 打造西站地区整洁城市窗口 | 强化秩序管理，做好对流动经营商户、店外经营的清整治理。 | 工作标准： 无流动经营商户、无店外经营；站区环境干净整洁；站区出入安全畅通；无安全事故发生；无违法揽客行为；执法人员行为规范、执法文明。 | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 | 西站站区办 | 张 雷 | 西站站区办 交管红桥支队 区综合执法局 潞河环境公司 有关街道 办事处 | 张 雷 甄海涛 陆爱民 多胜春 有关街道办事处 主任
完善《天津西站地区环境保洁质量规范》，建立健全保洁质量监督台账，进一步完善区域责任划分。
增设人车分流栏650米，车辆智能识别系统2处。
继续抓好安全防范工作，抓责任落实，强化监督检查，加强联动，落实应急措施，杜绝各类事故发生。
整治违法揽客行为。
深化“一流车站、一流管理、一流服务、一流形象”创建活动。
二、 净化 亮化 序化 提升 工程 | 5 | 治理沿街门店 脏乱 | 落实门前包保责任制，加强沿街门店、菜市场、早市夜市、商业街等环境治理力度，治理乱泼乱倒、乱堆乱放、乱贴乱画等违法行为， | 工作标准： 沿街门店能认真落实门前包保责任；无店外经营、无马路加工和作业、无外摆灯箱广告、无乱吊乱挂；道路无乱摆乱卖；无市场外溢；早午餐车管理规范；无乱泼乱倒、乱堆乱放、乱贴乱画；无违法小广告。 | 2017年 4月 | 区市容园林委（市容秩序） | 邢渤涛 焦其谊 | 区市容园林委 （环卫部门） 区商务委 区综合执法局 各街道办事处 | 陈 勇 张 建 陆爱民 各街道办事处主任
|  |  | 加强违法小广告的治理。 |  | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 |  |  | 区市容园林委 （考核和数字化） 区综合执法局 各街道办事处 | 张 萍 陆爱民 各街道办事处主任
|  |  | 规范沿街底商牌匾广告设置，清理各种违法悬吊挂物。 |  | 2017年 4月 |  |  | 区市容园林委 （市容秩序） 区综合执法局 各街道办事处 | 焦其谊 陆爱民 各街道办事处主任
| 6 | 抓好占路经营 治理 | 加大执法巡查频次，集中治理马路餐桌、摆摊设点等违法占路经营行为。 | 工作标准： 主干道路、重点地区无马路餐桌、摆摊设点。 | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 | 区综合执法局 | 陆爱民 | 区综合执法局 区市容园林委 （市容秩序） 各街道办事处 | 陆爱民 焦其谊 各街道办事处主任
二、 净化 亮化 序化 提升 工程 | 6 | 抓好占路经营 治理 | 疏堵结合，对唐家湾农贸市场等7个占路市场和月明路等3个临时疏导线市场进行治理，取缔非法占路经营，迁移占路市场。 | 工作标准： 市场管理规范，无外溢；无占路经营。 | 2017年 4月 | 区市容园林委 （市容秩序） | 焦其谊 | 区市容园林委 （市容秩序） 区商务委 区综合执法局 有关街道 办事处 | 焦其谊 张 建 陆爱民 有关街道办事处 主任
|  |  | 新建一批标准化菜市场，创建一批环境整洁菜市场。 |  |  | 区商务委 | 张 建
| 7 | 治理违法建设 （违章建筑） | 以旧楼改造小区为重点，开展社区私搭乱盖、乱圈乱占等违章回潮现象的清理整治。 | 工作标准： 无新建违法建设产生，无存在安全隐患的私搭乱盖、乱圈乱占；社区内无违章搭建、无乱圈乱占现象。 | 2017年 4月 | 区综合执法局 | 陆爱民 | 区综合执法局 区市容园林委 （市容秩序） 区法制办 区房管局 区规划分局 各街道办事处 | 陆爱民 焦其谊 边泽明 于鹏洲 李咸群 各街道办事处主任
结合精品线、示范路创建工作，开展主干、次支道路私搭乱盖等各类违法违章问题的规范、整治工作。
严格按照“零容忍，不过夜”要求，坚决遏制，严厉查处新建违法建设行为。
严格履行执法程序，依法依规分类处置历史形成的违法建设，重点解决一批百姓反映强烈的历史遗留违法建设。
二、 净化 亮化 序化 提升 工程 | 8 | 搞好城区垃圾 处理 | 强化建筑垃圾处理，加强建筑垃圾卸地的监督管理。 | 工作标准： 无建筑垃圾乱倒乱卸；餐厨垃圾收运处置规范，无污染环境问题；垃圾日产日清。 | 2016年底 | 区市容园林委（环卫行业） | 邢渤涛 陈 勇 | 区市容园林委 （环卫行业） 区建委 | 陈 勇 马墨林
|  |  | 强化餐厨垃圾处理，采取政府主导、市场运作、社会参与的方式，对全区机关、学校、宾馆、饭店的餐厨垃圾进行统一管理、封闭运输、无害化处理。 |  | 2017年 4月 |  |  | 区市容园林委 （环卫行业） | 陈 勇
|  |  | 强化生活垃圾处理，制定工作方案，推进社区垃圾源头分类，建立健全日清日运机制。 |  | 2017年 4月 |  |  | 区市容园林委 （环卫部门） 潞河环境公司 各街道办事处 | 陈 勇 多胜春 各街道办事处主任
| 9 | 美化社区生活 环境 | 围绕“拆违、清脏、治乱、整路、补绿”五项主要内容，重点以抓好居民区内拆除私搭乱建违章、清理垃圾死角、治理乱圈乱占、整治破损路面、提升改造绿化为工作目标，全面整治社区环境，全力解决综合服务和改善配套设施等问题，彻底解决社区环境脏、乱、差的问题，努力建成20个美丽社区（环境优美示范社区、精品社区）。 | 工作标准： 社区无新建违法建设产生、无违章搭建；无卫生死角；楼道卫生整洁，无杂物堆放；无毁绿现象，无乱贴乱写乱画现象，无家禽家畜，社区内车辆停放有序；道路平整，无坑洼积水；无绿化空白区。 | 2017年 4月底 | 区市容园林委（规划计划） | 邢渤涛 刘 林 | 区市容园林委 （规划计划） 区民政局 区市政局 各街道办事处 | 刘 林 张 镇 张凤津 各街道办事处主任
二、 净化 亮化 序化 提升 工程 | 10 | 提升城市夜景 灯光 | 扩大亮化范围和区域，突出抓好南运河5座桥梁夜景灯光设施建设，提升灯光亮化工程的品位，打造红桥靓丽的风景线。 | 工作标准： 夜景灯光开启率和完好率达到市规定要求。 | 2016年底 | 区市容园林委（市容秩序） | 邢渤涛 焦其谊 | 区市容园林委 （市容秩序） 及相关责任部门 | 焦其谊 相关责任部门 负责人
|  |  | 完善海河沿线红桥区段夜景灯光设施，提升夜景灯光线。 |  | 2017-04-01
落实夜景灯光“三同时”要求，做好西站周边和新建住宅项目夜景灯光建设推动工作。
三、 里巷 道路 环境 治理 工程 | 11 | 修复 破损 路面 | 对71片社区破损道路进行整修，实施面积9.25万平方米；对区内53片积水点进行改造。 | 工作标准： 社区道路无破损；无积水点；里巷环境整洁有序，无杂物，无裸露地面；无绿化空白；无缺失照明设施。 | 2017年年底 | 区市政局 | 张凤津 | 区市政局 区建委 区市容园林委 （园林绿化） 各街道办事处 | 张凤津 马墨林 梁炳德 各街道办事处主任
|  |  | 整治里巷环境，清理里巷杂物，补全照明设施，硬化裸露地面，实施建绿补绿。 |  | 2017-04-02
三、 里巷 道路 环境 治理 工程 | 12 | 推进旧楼区 改造 | 按照全面普查、统一规划、分步实施的原则，对全区的危改房、还迁房、远年商品房进行普查，制定专项规划和方案。 |  | 2017-04-02 | 区房管局 | 于鹏洲 | 区房管局 各街道办事处 | 于鹏洲 各街道办事处主任
|  |  | 对已完成改造的旧楼区加强管理，建立健全长效机制。 |  | 2017-04-01 | 区民政局 | 张 镇 | 区民政局 各街道办事处 | 张 镇 各街道办事处主任
| 13 | 治理 架空 线缆 | 对全区主干道路、4个重点地区废弃、破损、无主的各类线杆实施拔除。 |  | 2017-04-01 | 区市容园林委 （市容秩序） | 邢渤涛 焦其谊 | 区市容园林委 （市容秩序） 各相关街道办事处各相关产权单位 | 焦其谊 各相关街道办事处主任 各相关产权单位 负责人
四、 园林 绿化 建设 提升 工程 | 14 | 推进重点区域 绿化建设 | 重点对复兴路、河北大街等7条道路10.92万平方米绿化进行改造，实施西青道、大丰路等54条道路垂直绿化，改造东西耳环公园、口袋公园3处街头街心绿地。 | 工作标准： 绿化层次完善，道路景观丰富，植物组团配置科学合理；绿视率高。 | 2016年12月底完成秋植；2017年 4月底全面完成 | 区市容园林委（园林绿化） | 邢渤涛 梁炳德 | 区市容园林委 （园林绿化） 潞河环境公司 | 梁炳德 多胜春
|  |  | 对复兴路、平津道等56条主次干路死树（缺株）1230株、绿篱模纹缺株3万余株、草皮5万余平方米进行绿化补植。 | 工作标准： 主次干路无死株、无缺株，无裸露草皮。 | 2016年底
| 15 | 推进河岸社区 绿化建设 | 新建（提升）南运河、子牙河、北运河河岸绿化12.5万平方米，对桃花园东里、葆节楼等20个社区实施补绿增绿。 |  | 2017-04-01
五、 生态 环境 综合 治理 工程 | 16 | 推进水污染 防治 | 全面落实国务院《水污染防治行动计划》（“水十条”）要求，着力解决区内河道和饮用水取水地污染问题。 |  | 2017年 4月底 | 区环保局 | 王怀兴 | 区环保局 相关责任部门 | 王怀兴 相关责任部门负责人
整治工业污染源，取缔不符合产业政策、严重污染水环境的生产项目。
| 17 | 加强空气污染 防治 | 严防严控扬尘污染，严格落实“五个百分之百”扬尘控制措施。 |  | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 |  |  | 区环保局 区建委 区综合执法局 区市容园林委 （环卫部门） | 王怀兴 马墨林 陆爱民 陈 勇
|  |  | 实现土石方作业建筑施工工地红外摄像视频监控全覆盖和扬尘在线24小时动态监测。 |  |  |  |  | 区建委 | 马墨林
|  |  | 加强拆房工地扬尘治理，深化全区拆房工地动态监控。 |  |  |  |  | 区房管局 | 于鹏洲
|  |  | 严格渣土运输和堆卸地管理，联合开展道路渣土运输治理工作。 |  |  |  |  | 区建委 区综合执法局 区市容园林委 （环卫行业） 交管红桥支队 | 马墨林 陆爱民 陈 勇 甄海涛
|  |  | 强化堆场和落楼地面扬尘治理，对全区工业企业堆场和裸露地面实施实时监控和动态管理。 |  |  |  |  | 区环保局 区市容园林委 （环卫行业） | 王怀兴 陈 勇
|  |  | 严防严控机动车污染和工业企业污染。 |  | 2017-04-01 | 区环保局 | 王怀兴 | 区环保局 区市场监管局 交管红桥支队 | 王怀兴 王文君 甄海涛
六、 道路 交通 秩序 治理 工程 | 18 | 加强 道路 交通 管理 | 加大整顿交通秩序力度，以解决城市交通拥堵和整治超速超限超载违法运输为重点，优化交通组织，治理交通违法行为。 | 工作标准： 车辆停放有序，无违法占路、占压便道、盲道现象，无车辆堵塞安全通道、消防通道行为；停车场内无乱堆乱放、乱贴乱画，无超范围经营等违章现象；无私装地锁、无占绿毁绿停车现象。 | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 | 交管红桥支队 | 甄海涛 | 交管红桥支队 及相关责任 部门 | 甄海涛 相关责任部门 负责人
加强道路秩序管理，重点治理违反禁止标线指示、向车外抛洒物品等违法行为。
加强道路交通设施的养护管理，及时清洗更换、油饰见新。
以辖区16条重点道路及严管示范路为重点，加强路面管控，不定期组织集中治理行动。加大机动车违章停放的治理和处罚。
加强对大型商圈、餐饮、娱乐等人员密集场所周边道路晚间违法停车治理力度。
依法处罚、拖移在道路上停放的废旧无主机动车,治理机动三轮车“四非”行为。
| 19 | 规范经营性道路停车 泊位秩序 | 加大对经营性道路停车泊位经营行为的巡视检查、规范管理，对现有停车场环境卫生、环境秩序、停车秩序进行规范。 |  | 2017年 4月底 | 区市容园林委（区停车办） | 邢渤涛 张 萍 | 区停车办 交管红桥支队 潞河环境公司 及相关责任 部门 | 张 萍 甄海涛 多胜春 相关责任部门 负责人
七、 公用 设施 功能 提升 工程 | 20 | 提升改造环卫 设施 | 对红卫桥等9个环卫公厕进行维修。 |  | 2017年 年底 | 区市容园林委（环卫设施） | 邢渤涛 陈 勇 | 区市容园林委 （环卫设施） 潞河环境公司 | 陈 勇 多胜春
改造西沽垃圾转运站。
|  |  | 完成子牙河北路环卫机扫水洗车辆卸泥点建设和咸阳北溶盐站二步改造工作。 |  | 2017年 4月
对礼貌楼公厕等5座公厕进行提升改造。
八、 食品 安全 综合 治理 工程 | 21 | 加强食品安全 监管 | 强化源头生产管控，对食品、农产品生产环节要加强监管，防止源头污染，对食品生产加工小作坊和食品摊贩进行重点治理。 |  | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 | 区市场监管局 | 王文君 | 区市场监管局 区商务委 | 王文君
强化流通运输管控，重点治理销售“三无”等无合法来源的食品、超过保质期食品等违法行为。
强化使用环节管控，开展餐饮服务行业大检查专项行动，发现问题及时处理，严防严控发生食品安全事故。
九、 水电 气安 全保 障工 程 | 22 | 加强供水供电 供气供热保障 | 协调市有关部门，加强供水保障，全面检查市政供水管网, 消除供水安全隐患，强化管网监控、抢修维护，营造安全稳定的用水服务环境。 |  | 2016年底 | 区建委 | 马墨林 | 区建委 相关责任部门 | 马墨林 及相关责任部门 负责人
协调市有关部门，加强供电保障，深入查改供电安全隐患，完善分级分类现场保电方案，开展针对性应急演练。
协调市有关部门，加强用气保障，严格执行服务标准规范，加强用气入户安全检查，加大巡查燃气管网力度，大力开展燃气安全宣传。
|  |  | 加强供热保障，严格执行供热设施安全管控规则和施工标准规范，加强热源厂锅炉和辅机以及燃气配套设施的安全检查，加大换热站、热力管网的巡查力度，细化完善应急预案，做好日常管理工作和应急演练。 |  |  |  |  | 区供热总公司 | 马祥龙
十、 城区 文明 综合 提升 工程 | 23 | 提高城区文明 程度 | 以开展社会主义核心价值观教育和文明创建活动为重点，弘扬爱国主义精神，打造良好的政务环境、法治环境、市场环境、生活环境和社会环境，营造文明和谐的社会氛围。 |  | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 | 区文明办 | 张 巍 | 区委宣传部 区文明办 各街道办事处 | 张 巍 各街道办事处主任
|  |  | 深入开展文明城区、文明社区、文明家庭和文明校园创建活动，持续推进文明交通、文明祭扫等专项行动。 |  | 2016年底 |  |  | 区委宣传部 区文明办 区民政局 区妇联 区教育局 区文化旅游局 区综合执法局 交管红桥支队 各街道办事处 | 张 巍 张 镇 张东明 张志忠 陆爱民 甄海涛 各街道办事处主任
|  |  | 加强文明宣传教育，劝导不文明行为，坚决整治燃放鞭炮、烧撒纸钱、噪音超标等问题，曝光反面问题，树立先进典型，凝聚文明和谐的正能量。 |  | 2016年底前见成效，并实现常态化管理
| 24 | 提高市民文明 素质 | 以开展“迎全运最美市民”评选活动为抓手，大力开展文明教育和公益宣传系列活动。 |  | 2016年底 |  |  | 区委宣传部 区文明办 区教育局 区民政局 区市场监管局 各街道办事处 | 张 巍 张东明 张 镇 王文君 各街道办事处主任
|  |  | 加强文明礼仪教育，推动文明礼仪知识进机关、进企业、进社区、进校园。 |  | 2016年底前见成效，并实现常态化管理
十、 城区 文明 综合 提升 工程 | 24 | 提高市民文明 素质 | 利用多种媒体，在重点区域和人流密集场所，开展公益广告宣传。 |  | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 | 区文明办 | 张 巍 | 区委宣传部 区建委 区市容园林委 区市场监管局 各街道办事处 | 张 巍 马墨林 邢渤涛 王文君 各街道办事处主任
|  |  | 推进体育健身设施建设，开展全民健身系列活动，全面提高市民健康素质。 |  | 2017年 4月 |  |  | 区建委 区体育局 区民政局 区教育局 各街道办事处 | 马墨林 穆瑞秋 张 镇 张东明 各街道办事处主任
| 25 | 提升文明服务 水平 | 以规范服务言行和开展志愿服务为重点，深入开展迎全运服务大提升活动，倡导文明用语，加强文明服务，突出行业和区域特点，强化从业人员服务培训，组织开展行业竞赛、评比活动，设立共产党员“先锋岗”、“文明窗口”，严格落实文明服务标准，提升文明服务水平。 |  | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 |  |  | 区商务委 区卫计委 区文化旅游局 区教育局 区民政局 团区委 区妇联 各街道办事处 | 杨永祥 王文君 张志忠 张东明 张 镇 陈 瑞 刘春玲 各街道办事处主任
|  |  | 要充分发挥志愿服务作用，鼓励更多的城乡居民和学生、企业员工主动参与迎全运志愿服务，形成广泛参与、人人关心全运会的良好社会氛围。 |  | 2016年4月完成，并实现常态化管理
十、 城区 文明 综合 提升 工程 | 26 | 加强文明服务 管理 | 加强服务行业监管，开展专项监督检查和跨区域跨部门联合执法，及时查处曝光不文明服务行为。 |  | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 | 区文明办 | 张 巍 | 区商务委 区卫计委 区市场监管局 区综合执法局 区文化旅游局 交管红桥支队 各街道办事处 | 杨永祥 王文君 陆爱民 张志忠 甄海涛 各街道办事处主任
|  |  | 建立健全服务质量评价系统，引入第三方评价机制，开展服务行业满意度调查，及时受理处置群众反映问题。 |  | 2017年 4月
提升监管部门的文明执法程度，完善管理标准和流程，大力推进文明服务、文明执法。