附件１

关于加快落实《红桥区深化行政审批体制改革

推进政府职能转变的实施方案》工作安排

为了认真贯彻落实党的十八届三中全会精神和党中央国务院关于全面深化改革的大政方针，根据市政府第39次常务会通过的关于我市深化行政审批制度改革的一系列决定，按照《市审批办关于印发区县成立行政审批局有关指导意见的通知》（津审〔2014〕28号）指示精神和时间要求，区委区政府对行政审批体制机制改革创新的落实工作高度重视，结合红桥区实际深入调查研究制定实施方案坚定有序推进，确定今年12月底之前全面归并划转行政审批职能成立区行政审批局并投入运行（以下简称区审批局）。现就成立区审批局有关重点工作安排如下：

一、实施思路

以落实中央关于全面深化改革的总体要求为指导，认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，按照我市关于区县审批体制改革工作的指导意见，充分借鉴滨海新区改革的成功经验，全面归并划转我区行政审批职能，细化各项改革实施方案，确定阶段性工作目标，分步实施。

二、工作目标

根据《实施方案》及细化方案全力打造一流的审批服务平台，为红桥经济发展提供有力保障。

（一）树立办事大厅崭新服务风貌。通过软硬件升级，使区行政服务中心整体面貌焕然一新；通过改革行政审批方式，使“车间式流水线”审批服务模式初步形成；通过定岗定员定责定质和绩效考核，促进审批人员工作作风为之一变，审批效率和服务水平大幅提升。

（二）建立最便捷的审批备案制度。申请人“一张申报表”“一份承诺书”，要件齐全，即可在1个工作日内完成审批，快的仅需1小时。大力推出此类审批类型事项。

（三）建立最健全的审批信用管理制度。全面推行审批守规承诺制、涉及审批中介机构办事效率公开制，审批与监管有机联动制，形成企业诚信守法一路绿灯，不守信用处处受限的局。

（四）建立企业设立“一口式”服务模式。建设企业注册多部门电子信息交换平台，实现工商、质监、国税、地税和公安的信息共享，由3天取得“四证一章”，缩减到1天取得“四证一章”，逐步实现1天“一证一章”。

（五）建立企业投资项目“一体化”审批方式。发挥行政审批职能整合的体制优势，对每个审批阶段，由一个部门实行一体化审批，实现从项目备案或核准到取得开工证，全程办理的累计自然时间由140天缩减到70天以内，核准类项目90天以内。

（六）建立政府投资项目“一条龙”办理机制。除各项审批外，增加概算预算决算审查、转固定资产、办理房地产权证等环节，并全面实行限期办理制度，建立从立项到形成有效资产的全程服务模式。

（七）建立网上办事大厅“直通车”办事渠道。建设专门网站，申请人在互联网上直接登记、直接申报审批事项，审批人员网上审核，提出修改和补正意见，对要件齐全且符合法定形式的，批准后通知申请人到“中心”一次性领证。对企业经营范围涉及的前置审批，实行网上划勾选择、直接申报，区审批局网上审核办理。

（八）建立无偿帮办“专业化”服务队伍。发挥区行政服务中心代办服务机构作用，充实增强人员力量，加强业务培训，为企业设立和项目审批提供快捷服务。

三、重点工作及具体安排

按照区审批局于今年12月31日正式运行的时间节点，围绕阶段性工作目标，确保12月26日完成的重点任务、责任分工和完成时间要求如下：

（一）初步拟定《红桥区深化行政审批制度改革推进政府职能转变的实施方案》；起草《红桥区深化行政审批制度改革推进政府职能转变的实施方案》工作安排。（已完成，区审批办负责）

（二）初步拟定《红桥区行政许可服务中心大厅布局调整及提升改造方案》；《红桥区行政审批局人员配置方案》；《红桥区行政审批局事项划转方案》；《红桥区市属行政审批部门职能归并整建制进驻实施方案》；《红桥区行政审批服务中心行政许可服务系统建设方案》。（已完成，区审批办负责）

（三）区审批局领导班子配备及审批人员筛选调配工作。区委组织部负责处级领导干部配备，区编委办、区人力社保局、区审批办负责审批工作人员、帮办人员配备。（12月26日前完成）

（四）完成区行政许可服务中心办事大厅整体提升改造及布局调整、区审批局所需办公用房调整、设备采购、计算机网络集成、安装调试等工作（12月28日前完成）。落实进驻人员培训工作（12月28日前完成）。拟定并下发《天津市红桥区企业设立一口式办事工作实施方案》、《天津市红桥区企业投资项目一体化审批工作实施方案》、《天津红桥政府投资项目一条龙审批工作实施方案》、《红桥区审批局管理规定》（12月28日前完成，区审批办负责）。

（五）落实相关职能部门行政职权、便民服务事项及公共资源交易平台涉及事项、人员进驻工作。（12月26日前完成，区环保局、区科委、区建委、区财政局等相关部门）

（六）市属部门完成职能归并及整建制进驻工作。（12月26日前完成，区审批体制改革领导小组负责，区规划分局、工商分局、区质监局、食品药品监管局、区公安红桥分局、区消防支队、区国税局、区地税局具体实施）

（七）各相关部门制定加强事中事后监管制度、办法和措施，并下发文件。（12月26日前各相关部门负责）

（八）各相关部门需划转审批事项于区行政审批局正式挂牌之日起，由审批局实施审批。（区行政审批局、各相关部门负责）

四、保障措施

（一）统一思想 加强领导。加快转变政府职能，深化行政体制改革，创新行政管理方式，是党的十八届三中全会作出的一项重大决策。红桥区以成立审批局为切入点的行政审批体制改革，是区委、区政府推进全面深化改革工作的重要部署。区各部门、各单位和各级领导干部，要从改革大局出发，充分认识这项工作的重大意义，在思想和行动上与区委、区政府的决策部署保持一致，切实在具体工作中高度重视、加强领导。各级领导干部在这项改革中的表现，要作为政治素质的关键考验。

（二）明确责任 狠抓落实。围绕阶段性工作目标和重点任务，各部门要按照责任分工狠抓落实。鉴于这项工作时间紧任务重，责任部门的主要负责同志要亲自抓，具体抓，从快抓，细致抓，必须确保各自任务按时优质完成。

（三）综合统筹 务求实效。这次深化行政审批体制改革是一项系统工程，而且涉入了改革的深水区，因此在工作中必须精心研究，周密部署，统筹考虑，充分调动各部门和干部队伍的积极性，保障改革工作的顺利实施。特别要以服务企业和群众为出发点和检验标准，认真落实改革创新的具体措施，狠抓实际效果，以实际成效取信于民，为实现我区经济发展作出新的贡献。