## 1.银泰大厦C座增建部分鉴定费
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 银泰大厦C座增建部分鉴定费
主管预算部门 |  | 红桥区城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 红桥区城市管理综合行政执法支队
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 找寻第三方鉴定公司，对银泰大厦C座增建部分是否能够拆除进行鉴定。提升执法工作效能，推动相关工作开展。 |  |  | 完成了既定目标，对银泰大厦C座增建部分进行了鉴定，其鉴定结果辅助推动了后续的执法工作。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 8.8 | 8.8 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央及市级补助资金 |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 |  | 8.8 | 8.8 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 出具鉴定报告数量 | 1份 | 1份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 鉴定报告的客观性、参考价值 | 具备客观性与参考价值 | 通过项目实施，达到了鉴定报告具有客观性、参考价值的目的 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 第三方鉴定公司鉴定工作完成时间 | 2023年3月31日之前出具 | 2023-05-05 | 10 | 8 | 因情势变更，为了鉴定结果更加准确，报告于2023年5月5日出具。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤9.7万元 | 8.8万元 | 20 | 20
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 鉴定报告对下一步执法处置工作产生的促进成效与专业依据 | 有效促进 | 通过项目实施，达到了促进执法处置工作的目的 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 涉及对象满意度 | ≥90% | 95%% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98

## 2.执法支队办公用房楼顶防水项目尾款
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 执法支队办公用房楼顶防水项目尾款
主管预算部门 |  | 红桥区城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 红桥区城市管理综合行政执法支队
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 修缮办公用房楼顶，保证正常办公秩序，按照合同约定支付尾款 |  |  | 完成了既定目标，达到了保障本单位办公秩序正常开展的效果，并按照合同约定支付了尾款。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 1.89 | 1.89 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央及市级补助资金 |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 |  | 1.89 | 1.89 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 楼顶修缮工程量 | 1200平米 | 1200平米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 楼顶修缮完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 楼顶修缮完成时效 | 如期完成 | 通过项目实施，达到了按照工期如期完成的目的 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 楼顶修缮成本 | ≤1.9万元 | 1.89万元 | 20 | 20
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 消除隐患率 | ≥95% | 通过项目实施，达到了消除隐患的目的 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 房屋修缮的满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100