## 2022年普惠性民办幼儿园生均补助资金项目
2022年普惠性民办幼儿园生均补助资金支出绩效评价指标体系及评分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点及评价公式 | 评价标准 | 评价结论 | 得分
决策 （19分） | 项目立项 （7分） | 立项依据 充分性 | 5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符； ④项目是否属于公共财政支持范围； ⑤项目是否与部门内部相关项目重复。 | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | ①该项目依据《天津市人民政府办公厅关于印发大力发展学前教育两年行动方案（2019-2020年）的通知》（津政办发〔2019〕26号）、《教育部等九部门关于印发<“十四五”学前教育发展提升行动计划>和<“十四五”县域普通高中发展提升行动计划>的通知》（教基〔2021〕8号）、《天津市教育委员会 天津市发展和改革委员会关于印发天津市教育现代化“十四五”规划的通知》（津教政〔2021〕9号）等政策文件设立，项目立项符合国民经济发展规划和相关政策。 ②该项目依据《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、《中共天津市委 天津市人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》等文件规定设立，项目立项符合相关行业发展规划和政策要求。 ③经查阅区教育局主要职责，该项目立项与项目单位职责中的“（一）贯彻落实党中央和市、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，实施国家和天津市有关教育工作的法律法规；(二)负责研究制定全区教育发展规划。拟订教育系统工作计划并组织实施，对具体落实情况进行指导、检查和考核。深入推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。”相符。 ④依据《天津市人民政府办公厅关于印发大力发展学前教育两年行动方案（2019—2020年）的通知》（津政办发〔2019〕26号）的文件规定，该项目属于公共财政支持范围。 ⑤经查阅区教育局《2022年红桥区教育工作要点》、项目清单明细以及其他相关资料，该项目不与部门内其他项目存在重复。 | 5
|  | 立项程序 规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求。 | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | 经查阅区教育局提供的相关资料，区教育局按照《市教委 市财政局 市发展改革委关于印发天津市普惠性民办幼儿园认定办法的通知》（津教规范〔2019〕10号）、《市教委关于印发天津市普惠性民办幼儿园等级评定标准的通知》（津教政〔2021〕 5号）的要求组织开展区级普惠性民办幼儿园等级评定工作，并依据评定结果申请设立该项目，立项材料符合相关要求。 | 2
| 绩效目标（6分） | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | ①经查阅区教育局提供的《项目支出绩效目标申报表》，该项目已设置绩效目标。 ②经查阅区教育局提供的《项目支出绩效目标申报表》，该项目设置的绩效目标为“保证普惠性民办幼儿园正常运转；增加普惠性幼儿园学位；改善园所办园条件”，实际工作内容是补贴辖区内符合奖补条件的普惠性民办幼儿园，保障普惠性民办幼儿园开展办学工作，故绩效目标与实际工作内容具有相关性。 ③经查阅区教育局提供的《项目支出绩效目标申报表》，该项目绩效目标未明确项目产出效益和效果的可衡量值，例如：增加普惠性民办幼儿园学位的数量，故无法判断项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ④经查阅该项目的《项目支出绩效目标申报表》《天津市财政局 天津市教育委员会关于拨付2022年第一批普惠性民办幼儿园市级生均补助资金的通知》（津财教指〔2022〕67号）、《天津市财政局 天津市教育委员会关于拨付2022年第二批普惠性民办幼儿园市级生均补助资金的通知》（津财教指〔2022〕110号），预算确定的项目资金量为1083.24万元，与绩效目标表中填写的项目金额一致，但该项目绩效目标未明确保障普惠园数量，故项目所设定的绩效目标与预算确定的项目资金量不完全匹配。 | 2
|  | 绩效目标 明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | ①经查阅区教育局提供的《项目支出绩效目标申报表》，该项目的绩效目标共细化分解为了6项具体的绩效指标，其中产出指标4项、效益指标1项、满意度指标1项。 ②该项目绩效目标设定的6项绩效指标中，存在3项绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如：社会效益指标“增加普惠性幼儿园学位”，指标值为“支持普惠性民办幼儿园发展”。 | 1
| 资金投入 （6分） | 预算编制 科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过项目预算评审、项目事前绩效评估等科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | ①经与区教育局相关负责人员沟通核实，该项目未开展预算评审或事前绩效评估工作。 ②经查阅区教育局提供的《项目支出绩效目标申报表》及项目预算测算等文件，该项目预算内容与实施内容相匹配，均为天津市红桥区普惠性民办幼儿园生均补助工作。 ③经查阅区教育局提供的相关资料，区教育局按照《天津市人民政府办公厅关于印发大力发展学前教育两年行动方案（2019—2020年）的通知》（津政办发〔2019〕26号）的相关要求及2022年区级普惠性民办幼儿园等级评定结果进行预算额度测算，预算额度测算依据充分。 ④经查阅相关资料，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，为2022年红桥区13所普惠性民办幼儿园发放生均补助资金。 | 3
|  | 资金分配 合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理。 | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | 经查阅区教育局提供的相关资料，该项目预算资金分配依据包括《天津市人民政府办公厅关于印发大力发展学前教育两年行动方案（2019—2020年）的通知》（津政办发〔2019〕26号）、2022年区级普惠性民办幼儿园等级评定结果及各普惠幼儿园实有幼儿数量，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。 | 2
过程 （21分） | 资金管理 （16分） | 资金到位率 | 1 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | ①资金到位率为100%，不扣分； ②资金到位率＜100%，得分=资金到位率×该指标分值。 | 经查阅区教育局提供的相关资料，该项目预算资金为1083.24万元，其中市级资金541.62万元，区级资金541.62万元，实际到位资金为135.41万元，项目资金到位率为12.5%。 | 0.13
|  | 预算执行率 | 7 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | ①预算执行率为100%，不扣分； ②60%≦预算执行率＜100%，得分=预算执行率×该指标分值； ③预算执行率＜60%，不得分。 | 经查阅区教育局提供的相关资料，该项目实际到位资金为135.41万元，实际支出资金为135.41万元，项目预算执行率为100%。 | 7
|  | 资金使用 合规性 | 8 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | ①区教育局按照《天津市普惠性民办幼儿园生均经费补助项目和资金管理办法》的相关规定进行资金的拨付使用，符合相关法规制度及管理办法的规定。 ②经查阅区教育局提供的项目资金拨付申请审批资料，该项目资金拨付具有完整的审批程序和手续。 ③区教育局依据《天津市财政局 天津市教育委员会关于拨付2022年第一批普惠性民办幼儿园市级生均补助资金的通知》（津财教指〔2022〕67号）、《天津市财政局 天津市教育委员会关于拨付2022年第二批普惠性民办幼儿园市级生均补助资金的通知》（津财教指〔2022〕110号）拨付项目资金，项目资金使用符合项目预算批复的用途，用于落实普惠性民办园生均补助政策。 ④经查阅区教育局提供的项目支出明细账、项目资金支出凭证，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 8
| 组织实施 （5分） | 管理制度 健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务、业务和绩效管理制度； ②财务、业务和绩效管理制度是否合法、合规、完整。 | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | 该项目已具有《天津市红桥区教育局普惠性民办幼儿园生均经费补助项目资金管理办法》和《普惠性民办幼儿园政府扶持资金专用账户监督管理办法（试行）》，管理制度健全。 | 2
|  | 制度执行 有效性 | 3 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。 | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | ①区教育局依据《天津市普惠性民办幼儿园认定办法》《天津市普惠性民办幼儿园生均经费补助项目和资金管理办法》等开展普惠园认定及生均补助工作，项目实施遵守相关管理规定。 ②经与区教育局相关人员沟通核实，该项目未涉及项目调整。 ③经查阅区教育局提供的相关资料，区教育局已将普惠园认定及生均补助工作涉及的相关资料整理齐全并归档。 | 3
产出 （32分） | 产出数量 （12分） | 惠及儿童数量 | 4 | 评价惠及儿童数量的达标情况。 | 评价要点： 惠及儿童数量是否达到普及普惠目标要求。 | 该项指标4分，根据完成情况给予分数，具体为：完成80%及以上，按照完成比例给予分数；完成60%至80%之间，给予2分；完成60%以下，不得分。 | 经查阅区教育局提供的《2022年普惠性民办幼儿园生均补助资金项目数据收集表》，2022年惠及儿童数目标值为2875人，实际惠及儿童数量2566人，目标实现率为89.25%。 | 3.57
|  | 学前三年毛入园率 | 4 | 评价学前三年毛入园率的达标情况。 | 评价要点： 学前三年毛入园率是否达到普及普惠目标要求。 | 该项指标4分，根据完成情况给予分数，具体为：完成80%及以上，按照完成比例给予分数；完成60%至80%之间，给予2分；完成60%以下，不得分。 | 经查阅区教育局提供的《落实<天津市“十四五”学前教育发展提升行动计划>工作台账》及《2022年普惠性民办幼儿园生均补助资金项目数据收集表》，2022年红桥区学前三年毛入园率的目标值为89%，实际完成值为89.02%，达到目标要求。 | 4
|  | 普惠性幼儿园覆盖率 | 4 | 评价普惠性幼儿园覆盖率的达标情况。 | 评价要点： 普惠性幼儿园覆盖率是否达到普及普惠目标要求。 | 该项指标4分，根据完成情况给予分数，具体为：完成80%及以上，按照完成比例给予分数；完成60%至80%之间，给予2分；完成60%以下，不得分。 | 经查阅区教育局提供的《落实<天津市“十四五”学前教育发展提升行动计划>工作台账》及《2022年普惠性民办幼儿园生均补助资金项目数据收集表》，2022年红桥区普惠性幼儿园覆盖率的目标值为87.6%，实际完成值为87.73%，达到目标要求。 | 4
| 产出质量 （8分） | 生均经费补助发放准确性 | 4 | 评价2022年市、区两级生均经费补助发放的准确性。 | 评价要点： 评价区教育局是否按照普惠性民办幼儿园等级和在园生源数准确发放生均补贴。 | 每发现一例补贴发放错误的行为扣除1分，扣完为止。 | 经查阅区教育局提供的《2022年普惠性民办幼儿园市、区两级财政生均补助资金明细表》，结合核对项目支出明细账等资料，2022年区教育局按照普惠性民办幼儿园等级和在园生源数准确发放生均补贴。 | 4
|  | 幼儿园等级评定合理性 | 4 | 评价的普惠性民办幼儿园的等级评定合理情况。 | 评价要点： 经认定的普惠性民办幼儿园是否存在不符合《天津市普惠性民办幼儿园等级评定标准》的通知（津教政〔2021〕5 号）文件要求的情况。 | 每发现一例瑕疵或者不符合认定等级的情况扣除1分，扣完为止。 | 经查阅区教育局提供的相关资料，2022年天津市红桥区北幼师实验幼儿园、天津市红桥区成才实验幼儿园为普惠性民办一级幼儿园，但上述2所幼儿园不满足《天津市普惠性民办幼儿园等级评定标准》的通知（津教政〔2021〕5 号）文件中“在园幼儿不少于100人”的要求；2022年天津市红桥区华英卓睿幼儿园、天津市红桥区摩尔幼儿园（现更名为天津市红桥区卓越未来幼儿园）、天津市红桥区北幼师实验幼儿园、天津市红桥区成才实验幼儿园为普惠性民办一级幼儿园，但上述4所幼儿园不满足《天津市普惠性民办幼儿园等级评定标准》的通知（津教政〔2021〕5 号）文件中“在园幼儿不少于6个班”的要求。 | 0
| 产出时效 （8分） | 生均经费补助发放的及时性 | 4 | 评价生均补助经费的及时发放情况。 | 区教育局是否将生均补助经费按时发放至幼儿园。 | 每发现一次未及时发放的情况，扣除1分，扣完为止。 | 经查阅区教育局提供《天津市财政局 天津市教育委员会关于拨付2022年第一批普惠性民办幼儿园市级生均补助资金的通知》（津财教指〔2022〕67号）、《天津市财政局 天津市教育委员会关于拨付2022年第二批普惠性民办幼儿园市级生均补助资金的通知》（津财教指〔2022〕110号）及项目资金支付凭证，2022年区教育局对13个普惠性民办幼儿园均存在生均补助经费发放不及时的情况。截至评价日，尚有947.83万元项目资金未发放至幼儿园。 | 0
|  | 普惠性民办幼儿园季度专项资金使用情况报送及时性 | 4 | 评价普惠性民办幼儿园的季度专项资金使用情况报送及时情况。 | 各普惠性民办幼儿园是否及时将季度专项资金使用情况报送至区教育局。 | 每发现一次未及时报送的情况，扣除1分，扣完为止。 | 经与区教育局相关负责人员沟通核实，截至评价日，各普惠性民办幼儿园未及时将季度专项资金使用支出情况总结报送至区教育局。 | 0
| 产出成本 （4分） | 生均经费补助标准设置有效性 | 4 | 评价生均补助经费标准是否有效促进红桥区普惠性民办幼儿园正常开展。 | 生均补助经费生均经费补助用于维持红桥区普惠性民办幼儿园运转和提高发展水平。 | 结合本次13个普惠性民办幼儿园具体资金使用情况给予分数，具体评分标准如下： ①每出现一个普惠性民办幼儿园维持基本运转支出（包括水电、物业房租等基本支出）占支出补贴资金≥70%，扣0.5分； ②每出现一个普惠性民办幼儿园维持基本运转支出（包括水电、物业房租等基本支出）占支出补贴资金≥50%，同时小于70%，扣0.25分，扣完为止。 | 经查阅区教育局提供的各普惠性民办幼儿园专项资金支出明细，13所普惠性幼儿园使用专项资金维持基本运转支出（包括水电、物业房租等基本支出）占支出补贴资金的比例均低于50%。 | 4
效益 （28分） | 社会效益 （10分） | 提高普惠性民办幼儿园发展水平 | 5 | 评价通过政策实施是否有效提升普惠性幼儿园质量等级。 | 2022年红桥区普惠性民办幼儿园等级是否较2021年提升，从而提升办学水平。 | 总体持平得2.5分，下降一个扣0.2分，否则按照提升等级的幼儿园数量占比给予分数。 | 经查阅区教育局提供的相关资料，2021年红桥区普惠性民办示范幼儿园数量为10所、普惠性民办一级幼儿园数量为3所；2022年红桥区普惠性民办示范幼儿园数量为8所、普惠性民办一级幼儿园数量为5所。存在2个普惠性民办幼儿园等级下降的情况，分别为天津市红桥区北幼师实验幼儿园、天津市红桥区成才实验幼儿园，普惠性民办示范幼儿园数量占比下降20%，未能提高普惠性民办幼儿园发展水平。 | 2.1
|  | 普惠性民办幼儿园教育教学质量提升 | 5 | 评价通过政策实施是否提升了普惠性民办幼儿园的教育质量。 | 普惠性民办幼儿园在发展过程是否存在幼儿园教职工与幼儿配比不达标的情况。 | 该项评分标准5分，发现一例扣除0.5分，扣完为止。 | 经查阅区教育局提供的相关资料，2022年红桥区存在8所普惠性民办幼儿园教职工与幼儿配比未达到《幼儿园教职工配备标准（暂行）》要求的标准。 | 1
| 可持续影响 （10分） | 普惠性民办幼儿园运营的可持续发展能力 | 5 | 评价普惠性民办幼儿园财务运转是否具备可持续发展能力。 | 普惠性民办幼儿园发展过程中是否存在净资产低于注册资金或者资不抵债，抑或存在停办、转办的民办园。 | 该项评分标准5分，发现一例扣除0.5分，扣完为止。 | 经查阅红桥区教育局提供的相关资料，2022年红桥区9个普惠性民办幼儿园存在净资产低于注册资金的情况。 | 0.5
|  | 学前教育公共服务布局完善性 | 5 | 通过政策实施是否有效推进红桥区学前教育发展，有效完善幼儿园空间布局。 | ①区教育局是否制定幼儿园布局方案。 ②普惠性民办幼儿园在园学籍空编率是否降低。 | 该项评分标准5分，每项分值2.5分，每项结果为“是”，得2.5分，否则不得分。 | ①截至评价日，区教育局未能提供区幼儿园布局方案。 ②经查阅红桥区教育局提供的相关资料，2022年红桥区普惠性民办幼儿园在园学籍空编率为26.4%，较2021年同期26.46%有所下降。 | 2.5
| 服务对象满意度 （8分） | 普惠性民办幼儿园幼儿家长满意度 | 8 | 评价普惠性民办幼儿园幼儿家长对该项目实施效果的满意程度。 | 评价要点： 采用问卷的形式，调查普惠性民办幼儿园幼儿家长对项目实施效果的满意程度。 | ①满意度≥90%，得8分； ②70%≤满意度＜90%，得4分； ③满意度＜70%，得0分。 | 根据相关调查结果，在有效回收的868份满意度调查问卷中，满意的人数为866人，2022年普惠性民办幼儿园幼儿家长对普惠性民办幼儿园的综合满意率为99.77%。 | 8
合计 |  |  | 100 |  |  |  |  | 68.8