## 1.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
附件6
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
区级主管部门 |  | 天津市红桥区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市红桥区体育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 39.8321 | 39.8321 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央及市级补助 |  | 39.8321 | 39.8321 |  | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众开展文化体育活动等基本文化权益。 |  |  | 2023年，红桥区体育局通过引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善了基层公共文化体育设施条件，加强了基层公共文化服务人才队伍建设，支持了加快构建现代公共文化服务体系，促进了基本公共文化服务标准化、均等化，保障了广大群众开展文化体育活动权益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 人均健身场地面积 |  | 比上年有所增加 | 2.4平方米 | 10 | 10
|  |  | 参加市十五运赛事 |  | 1场 | 1场 | 10 | 10
|  |  | 开展群众体育活动 |  | 10场 | 10场 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 公共数字活动参与率 |  | ≥90% | 95% | 5 | 5
|  |  | 健身设施覆盖率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 体育活动按时开展率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目成本控制情况 |  | ≤40万元 | 39.832129万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 群众体育活动参加人次增长率 |  | ≥3% | 5% | 10 | 10
|  |  | 国民体质 |  | ≥92% | 95% | 10 | 10
|  |  | 基本公共体育活动服务水平 |  | 达标 | 达标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对国家基本公共体育活动服务满意度 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 群众对促进体育活动满意度 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100
Note on J13: Zhouyan: 经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等原因

## 2.2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金
附件6
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金
区级主管部门 |  | 天津市红桥区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市红桥区体育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央及市级补助 | 20 | 20 | 20 | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 支持公共体育场馆开展公益性体育赛事、活动、培训以及日常运行维护工作，提升公共体育场馆向社会开放服务质量效益，促进全民健身事业发展。 |  |  | 2023年完成2022年红桥区体育局通过对公共体育场馆发放补助，支持公共体育场馆开展公益性体育赛事、活动、培训以及日常运行维护工作，提升公共体育场馆向社会开放服务质量效益，促进全民健身事业发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补助场馆数量 | ≥1个 | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 补助合规率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 补助及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本指标 | ≤20万元 | 20万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共体育场馆免费或低收费开放时长达标率 | ≥90% | 100% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 公办学校体育场地与公共体育场馆开放程度 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 场馆使用群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 3.第九届少数民族传统体育运动会
附件6
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 第九届少数民族传统体育运动会
区级主管部门 |  | 天津市红桥区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市红桥区体育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 9.4 | 2.776 | 2.7722 | 10 | 9.9863 | 99.86% | 由于财政资金紧张未及时拨付
|  | 其中：中央及市级补助 | 9.4 | 2.22 | 2.22 | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  | 0.556 | 0.5522 | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展第九届少数民族运动会，促进全市民族团结，提高运动会品牌影响力，持续提升少数民族体育水平。 |  |  | 2023年，红桥区开展了第九届少数民族运动会，促进全市民族团结，提高运动会品牌影响力，持续提升少数民族体育水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛人数 | ≥145人 | 145人 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 运动会完成率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 运动会举办时间 | 2023年4月前 | 2023-04-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 比赛成本支出 | ≤9.40万元 | 2.7722万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市民族团结 | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 通过提高运动会品牌影响力，提升少数民族体育水平 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.9863

## 4.十五运下半场资金
附件6
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 十五运下半场资金
区级主管部门 |  | 天津市红桥区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市红桥区体育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 19 | 19 | 19 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央及市级补助 | 19 | 19 | 19 | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过保障十五运下半场赛事按时正常开展，进一步提高体育竞技水平，加强体育活动的专业性，实现金牌、奖牌数量的增长。 |  |  | 保障了十五运下半场赛事按时正常开展，进一步提高体育竞技水平，加强体育活动的专业性，实现金牌、奖牌数量的增长。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛运动员人数 | 650人 | 650人 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 下半场开展比赛项目数量 | 8项 | 8项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 比赛任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 比赛按时开展率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 比赛成本 | ≤19万元 | 19万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高体育竞技水平，加强体育活动的专业性 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 第十五届市运会获得金牌、奖牌数量 | 实现增长 | 实现增长 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 运动员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 5.十五运运动员套服资金
附件6
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 十五运运动员套服资金
区级主管部门 |  | 天津市红桥区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市红桥区体育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央及市级补助 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过为运动员购买比赛服装，为运动员创造舒适环境，进一步提高体育竞技水平，加强体育活动的专业性，实现金牌、奖牌数量的增长 |  |  | 2023年为运动员购买比赛服装，创造了舒适环境，进一步提高体育竞技水平，加强体育活动的专业性，实现金牌、奖牌数量的增长
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 运动员数量 | 650人 | 650人 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 运动员套服验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 采购及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 比赛成本 | ≤18.85万元 | 18.85万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高体育竞技水平，加强体育活动的专业性 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 第十五届市运会获得金牌、奖牌数量 | 实现增长 | 实现增长 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 运动员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 6.2023年更新社区健身园
附件6
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年更新社区健身园
区级主管部门 |  | 天津市红桥区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市红桥区体育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 30 | 29.92 | 29.92 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央及市级补助 | 30 | 29.92 | 29.92 | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过更新10个健身园，不断增加体育场地需求供给，满足不同人群的健身需求，提升人民群众体育锻炼积极性。 |  |  | 2023年，红桥区体育局完成10个健身园的更新，增加了体育场地需求供给，满足了不同人群的健身需求，提升了人民群众体育锻炼积极性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更新社区健身园 | 10个 | 10个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 健身园验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 健身园按期完工率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目资金投入金额 | ≤30万元 | 29.92万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断增加体育场地需求供给，满足不同人群的健身需求 | 有效满足 | 有效满足 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提升人民群众体育锻炼积极性 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 健身园使用人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
Note on J13: Zhouyan: 经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等原因

## 7. 新建健身步道
附件6
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 新建健身步道
区级主管部门 |  | 天津市红桥区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市红桥区体育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 60.804 | 59.397 | 10 | 9.7686 | 97.69% | 厉行节俭压缩 工程资金
|  | 其中：中央及市级补助 |  | 59.397 | 59.397 | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  | 1.407 |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过新建1条健身步道，不断增加体育场地需求供给，满足不同人群的健身需求，提升人民群众体育锻炼积极性。 |  |  | 2023年，红桥区体育局完成了1条健身步道的新建，增加了体育场地需求供给，满足了不同人群的健身需求，提升了人民群众体育锻炼积极性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建健身步道 | 1条 | 1条 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 健身步道验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 健身步道按期完工率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目资金投入金额 | ≤60.804万元 | 59.397万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断增加体育场地需求供给，满足不同人群的健身需求 | 有效满足 | 有效满足 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提升人民群众体育锻炼积极性 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 健身步道使用人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.7686
Note on J13: Zhouyan: 经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等原因

## 8.2023年健身工作经费
附件6
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年健身工作经费
区级主管部门 |  | 天津市红桥区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市红桥区体育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50 | 5.79 | 5.79 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央及市级补助 | 50 | 5.79 | 5.79 | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过举办市级、区级各类全民健身赛事活动，扶持各级体育社会组织、举办社会体育指导员培训等组织保障类项目，举办科学健身类讲堂、培训、测试等活动，增强群众健身及参加体育活动意识，丰富群众业余生活，提升人民群众体育锻炼积极性。 |  |  | 通过举办市级、区级各类全民健身赛事活动，扶持了各级体育社会组织、举办了社会体育指导员培训等组织保障类项目，举办了科学健身类讲堂、培训、测试等活动，增强了群众健身及参加体育活动意识，丰富了群众业余生活，提升了人民群众体育锻炼积极性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办市级、区级各类全民健身赛事活动 | 20场次 | 20场次 | 10 | 10
|  |  | 扶持各级体育社会组织、举办社会体育指导员培训等组织保障类项目 | 5场次 | 1场次 | 10 | 2 | 2023年，受疫情早期影响部分场馆未开放，部分活动场次举办未达到计划数。
|  |  | 举办科学健身类讲堂、培训、测试等活动 | 5场次 | 1场次 | 10 | 2 | 2023年，受疫情早期影响部分场馆未开放，部分活动场次举办未达到计划数。
|  | 质量指标 | 各项赛事、活动、培训质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各项赛事、活动、培训按期开展率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 资金投入金额 | ≤50万元 | 5.79万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众身体素质 | 进一步提升 | 进一步提升 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 对全民健身事业发展影响力 | 持续增长 | 持续提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 84
Note on J13: Zhouyan: 经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等原因

## 9.2023年更新健身步道
附件6
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年更新健身步道
区级主管部门 |  | 天津市红桥区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市红桥区体育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50 | 48.99 | 48.99 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央及市级补助 | 50 | 48.99 | 48.99 | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过更新1条健身步道，不断增加体育场地需求供给，满足不同人群的健身需求，提升人民群众体育锻炼积极性。 |  |  | 2023年，红桥区体育局完成了1条健身步道的更新，增加了体育场地需求供给，满足了不同人群的健身需求，提升了人民群众体育锻炼积极性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更新健身步道 | 1条 | 1条 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 健身步道验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 健身步道按期完工率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目资金投入金额 | ≤50万元 | 48.99万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断增加体育场地需求供给，满足不同人群的健身需求 | 有效满足 | 有效满足 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提升人民群众体育锻炼积极性 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 健身步道使用人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
Note on J13: Zhouyan: 经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等原因

## 10. 更新健身园
附件6
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 更新健身园
区级主管部门 |  | 天津市红桥区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市红桥区体育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 14.9028 | 14.5528 | 10 | 9.7651 | 97.65% | 厉行节俭压缩 工程资金
|  | 其中：中央及市级补助 |  | 14.25 | 14.5528 | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  | 0.6528 |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过更新10个健身园，不断增加体育场地需求供给，满足不同人群的健身需求，提升人民群众体育锻炼积极性。 |  |  | 2023年，红桥区体育局完成10个健身园的更新，增加了体育场地需求供给，满足了不同人群的健身需求，提升了人民群众体育锻炼积极性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更新社区健身园 | 10个 | 10个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 健身园验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 健身园按期完工率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目资金投入金额 | ≤15元 | 14.5528万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断增加体育场地需求供给，满足不同人群的健身需求 | 有效满足 | 有效满足 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提升人民群众体育锻炼积极性 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 健身园使用人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.7651
Note on J13: Zhouyan: 经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等原因

## 11.全民健身场地设施建设经费
附件6
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 全民健身场地设施建设经费
区级主管部门 |  | 天津市红桥区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市红桥区体育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央及市级补助 | 25 | 25 | 25 | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 加强冰雪运动设施建设，推动冰雪运动普及发展，培养冬季项目后备人才，带动全民参与冰雪运动氛围。 |  |  | 2023年，天津市红桥区体育局建设小型冰场1个，场地设施器材验收合格率及工作任务完场及时率均达100%,达成冰雪运动设施建设目标，推动冰雪运动普及发展，培养冬季项目后备人才，带动全民参与冰雪运动氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持小型冰场建设 | 1个 | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 场地设施器材验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 设施建设安装及时性 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 小型冰场建设项目预算 | ≤25万元 | 25万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体育设施覆盖程度 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥9分 | 10分 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人群对健身场地设施满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
Note on J13: Zhouyan: 经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等原因

## 12.推行国家体育锻炼标准
附件6
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 推行国家体育锻炼标准
区级主管部门 |  | 天津市红桥区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市红桥区体育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 4.5 | 1.814 | 1.814 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央及市级补助 | 4.5 | 1.814 | 1.814 | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 贯彻落实国家体育锻炼标准，检验⼈民群众体育锻炼效果、评价⾝体素质和运动机能 |  |  | 2023年天津市红桥区体育局完成1次国家体育锻炼标准达标测试活动，参加人数达200多人，深刻贯彻落实国家体育锻炼标准，检验⼈民群众体育锻炼效果、评价⾝体素质和运动机能
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 国家体育锻炼标准达标测试活动数量 | 1场次 | 1场次 | 10 | 10
|  |  | 参加国家锻炼标准达标测试活动人次 | 200人次 | 200人次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 赛事活动任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 赛事和活动任务完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 赛事和活动举办预算资金 | ≤4.5万元 | 1.814万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥9.5分 | 10分 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参与活动群众满意度 | ≥95% | 100%% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
Note on J13: Zhouyan: 经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等原因

## 13.2023年体育公园配建设施
附件6
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年体育公园配建设施
区级主管部门 |  | 天津市红桥区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市红桥区体育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 60 | 59.5 | 59.5 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央及市级补助 | 60 | 59.5 | 59.5 | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过新建1个体育公园配建设施，不断增加体育场地需求供给，满足不同人群的健身需求，提升人民群众体育锻炼积极性。 |  |  | 2023年，红桥区体育局完成1个体育公园配建设施的新建，增加了体育场地需求供给，满足了不同人群的健身需求，提升了人民群众体育锻炼积极性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新（改）建体育公园配建体育设施 | 1个 | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 体育公园配建设施验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 体育公园配建设施按期完工率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目资金投入金额 | ≤60万元 | 59.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断增加体育场地需求供给，满足不同人群的健身需求 | 有效满足 | 有效满足 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提升人民群众体育锻炼积极性 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社区体育园使用人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
Note on J13: Zhouyan: 经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等原因

## 14.新建社区全民健身中心
附件6
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 新建社区全民健身中心
区级主管部门 |  | 天津市红桥区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市红桥区体育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 7.15 | 7.15 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央及市级补助 |  | 3 | 3 | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  | 4.15 | 4.15 | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过新建3个社区全民健身中心，不断增加体育场地需求供给，满足不同人群的健身需求，提升人民群众体育锻炼积极性。 |  |  | 2023年新建3个社区全民健身中心，不断增加体育场地需求供给，满足不同人群的健身需求，提升人民群众体育锻炼积极性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建社区全民健身中心 | 3个 | 3个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 社区全民健身中心验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 社区全民健身中心按期完工率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 社区全民健身中心建设成本 | ≤7.15万元 | 7.15万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断增加体育场地需求供给，满足不同人群的健身需求 | 有效满足 | 有效满足 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提升人民群众体育锻炼积极性 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社区全民健身中心使用人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
Note on J13: Zhouyan: 经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等原因

## 15.2023年新建多功能运动场
附件6
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年新建多功能运动场
区级主管部门 |  | 天津市红桥区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市红桥区体育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央及市级补助 |  | 30 | 30 | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过新建多功能运动场1个，不断增加体育场地需求供给，满足不同人群的健身需求，提升人民群众体育锻炼积极性。 |  |  | 2023年，红桥区体育局完成1个多功能运动场的新建，不断增加体育场地需求供给，满足不同人群的健身需求，提升人民群众体育锻炼积极性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建多功能运动场 | 1个 | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 新建多功能运动场验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 新建多功能运动场按期完工率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目资金投入金额 | ≤30万元 | 30万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断增加体育场地需求供给，满足不同人群的健身需求 | 有效满足 | 有效满足 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提升人民群众体育锻炼积极性 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 多功能运动场使用人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
Note on J13: Zhouyan: 经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等原因

## 16.2023年-全民健身赛事活动3万元
附件6
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年-全民健身赛事活动3万元
区级主管部门 |  | 天津市红桥区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市红桥区体育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央及市级补助 | 5 | 3 | 3 | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成本区辖区内社区运动会的组织举办，打造以区、街道（乡镇）、社区（村）三级社区运动会为重点的多层次、多项目、多元化的群众性全民健身赛事活动体系，满足人民群众日益增长的全民健身需求，增强人民群众的获得感和幸福感。 |  |  | 2023年完成1场次本区辖区内社区运动会的组织举办，打造以区、街道（乡镇）、社区（村）三级社区运动会为重点的多层次、多项目、多元化的群众性全民健身赛事活动体系，满足人民群众日益增长的全民健身需求，增强人民群众的获得感和幸福感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持开展社区运动会赛事活动数量 | 10场次 | 10场次 | 10 | 10
|  |  | 参加赛事活动人次 | ≥1600人次 | 1600人次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 赛事活动任务完成率 | 95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 赛事活动如期进行率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤5万元 | 3万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥9.5分 | 10分 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参与活动群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
Note on J13: Zhouyan: 经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等原因

## 17.全民健身赛事活动
附件6
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 全民健身赛事活动
区级主管部门 |  | 天津市红桥区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市红桥区体育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 5 | 1.9895 | 1.9895 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央及市级补助 | 5 | 1.9895 | 1.9895 | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成本区辖区内社区运动会的组织举办，打造以区、街道（乡镇）、社区（村）三级社区运动会为重点的多层次、多项目、多元化的群众性全民健身赛事活动体系，满足人民群众日益增长的全民健身需求，增强人民群众的获得感和幸福感。 |  |  | 2023年完成1场次本区辖区内社区运动会的组织举办，打造以区、街道（乡镇）、社区（村）三级社区运动会为重点的多层次、多项目、多元化的群众性全民健身赛事活动体系，满足人民群众日益增长的全民健身需求，增强人民群众的获得感和幸福感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持开展社区运动会赛事活动数量 | 10场次 | 10场次 | 10 | 10
|  |  | 参加赛事活动人次 | ≥1600人次 | 1600人次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 赛事活动任务完成率 | 95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 赛事活动如期进行率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤5万元 | 1.98955万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥9.5分 | 10分 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参与活动群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
Note on J13: Zhouyan: 经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等原因

## 18. 新建社区体育园
附件6
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 新建社区体育园
区级主管部门 |  | 天津市红桥区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市红桥区体育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 30.222 | 29.67 | 10 | 9.8174 | 98.17% | 厉行节俭压缩 工程资金
|  | 其中：中央及市级补助 |  | 29.67 | 29.67 | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  | 0.552 |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过新建3个社区体育园，不断增加体育场地需求供给，满足不同人群的健身需求，提升人民群众体育锻炼积极性。 |  |  | 2023年，红桥区体育局完成3个社区体育园的新建，增加了体育场地需求供给，满足了不同人群的健身需求，提升了人民群众体育锻炼积极性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建社区体育园 | 3个 | 3个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 社区体育园验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 社区体育园按期完工率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目资金投入金额 | ≤30.222万元 | 29.67万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断增加体育场地需求供给，满足不同人群的健身需求 | 有效满足 | 有效满足 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提升人民群众体育锻炼积极性 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社区体育园使用人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.8174
Note on J13: Zhouyan: 经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等原因

## 19. 2023年新建社区体育园
附件6
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年新建社区体育园
区级主管部门 |  | 天津市红桥区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市红桥区体育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 60 | 59.61 | 59.61 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央及市级补助 | 60 | 59.61 | 59.61 | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过新建3个社区体育园，不断增加体育场地需求供给，满足不同人群的健身需求，提升人民群众体育锻炼积极性。 |  |  | 2023年，红桥区体育局完成3个社区体育园的新建，增加了体育场地需求供给，满足了不同人群的健身需求，提升了人民群众体育锻炼积极性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建社区体育园 | 3个 | 3个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 社区体育园验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 社区体育园按期完工率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目资金投入金额 | ≤60万元 | 59.61万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断增加体育场地需求供给，满足不同人群的健身需求 | 有效满足 | 有效满足 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提升人民群众体育锻炼积极性 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社区体育园使用人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
Note on J13: Zhouyan: 经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等原因

## 20.全民健身工作经费
附件6
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 全民健身工作经费
区级主管部门 |  | 天津市红桥区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市红桥区体育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 50.6 | 34.0948 | 10 | 6.7381 | 67.38% | 由于财政资金紧张未及时拨付
|  | 其中：中央及市级补助 |  | 34.0948 | 34.0948 | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  | 16.5052 |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过举办市级、区级各类全民健身赛事活动，扶持各级体育社会组织、举办社会体育指导员培训等组织保障类项目，举办科学健身类讲堂、培训、测试等活动，增强群众健身及参加体育活动意识，丰富群众业余生活，提升人民群众体育锻炼积极性。 |  |  | 通过举办市级、区级各类全民健身赛事活动，扶持了各级体育社会组织、举办了社会体育指导员培训等组织保障类项目，举办了科学健身类讲堂、培训、测试等活动，增强了群众健身及参加体育活动意识，丰富了群众业余生活，提升了人民群众体育锻炼积极性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办市级、区级各类全民健身赛事活动 | 20场次 | 20场次 | 10 | 10
|  |  | 扶持各级体育社会组织、举办社会体育指导员培训等组织保障类项目 | 5场次 | 1场次 | 10 | 2 | 2023年，受疫情早期影响部分场馆未开放，部分活动场次举办未达到计划数。
|  |  | 举办科学健身类讲堂、培训、测试等活动 | 5场次 | 1场次 | 10 | 2 | 2023年，受疫情早期影响部分场馆未开放，部分活动场次举办未达到计划数。
|  | 质量指标 | 各项赛事、活动、培训质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各项赛事、活动、培训按期开展率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 资金投入金额 | ≤50.6万元 | 34.09478万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众身体素质 | 进一步提升 | 进一步提升 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 对全民健身事业发展影响力 | 持续增长 | 持续提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 80.7381
Note on J13: Zhouyan: 经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等原因

## 21青少项目经费
附件6
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 青少项目经费
区级主管部门 |  | 天津市红桥区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市红桥区体育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 32.41 | 32.4103 | 32.4103 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央及市级补助 | 32.41 | 32.4103 | 32.4103 | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：通过对体育后备人才开展相关的专业培训，进行训练竞赛活动，购置器材装备，改善教学条件，完善加强区业余训练工作水平，为我市和国家培养更多、更优秀的体育人才。 目标2：通过区业余体校与中小学校开展合作，每个项目至少有一所学校开展业余训练，各区的体教融合度更高，达到普及与提高更重的目标，发现和培养更多优秀体育后备人才。 |  |  | 通过对体育后备人才开展相关的专业培训，进行训练竞赛活动，购置器材装备，改善教学条件，完善加强区业余训练工作水平，为我通过区业余体校与中小学校开展合作，每个项目至少有一所学校开展业余训练，各区的体教融合度更高，达到普及与提高更重的目标，发现和培养更多优秀体育后备人才。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 重点业余训练单位 | 1个 | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 训练任务完成率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 训练任务开展及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤32.41034万元 | 32.41034万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进青少年体育竞技水平 | 效果显著 | 效果显著 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参与训练青少年学生 满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
Note on J13: Zhouyan: 经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等原因

## 22.2023年体校改革与学校体育融合发展资助经费
附件6
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年体校改革与学校体育融合发展资助经费
区级主管部门 |  | 天津市红桥区体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市红桥区体育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 74.27 | 74.27 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央及市级补助 |  | 74.27 | 74.27 | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 贯彻国家体育总局 教育部《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》精神，推进《天津市体教融合促进青少年健康发展实施方案》的有效落实，将深化体校改革与促进新时代学校体育融合发展，通过对体育后备人才开展相关的专业培训，进行训练竞赛活动，购置器材装备，改善教学条件，完善加强区业余训练工作水平，为我市和国家培养更多、更优秀的体育人才。通过区业余体校与中小学校开展合作，每个项目至少有一所学校开展业余训练，各区的体教融合度更高，达到普及与提高更重的目标，发现和培养更多优秀体育后备人才。 |  |  | 通过对体育后备人才开展相关的专业培训，进行训练竞赛活动，购置器材装备，改善教学条件，完善加强区业余训练工作水平，为我市和国家培养更多、更优秀的体育人才。通过区业余体校与中小学校开展合作，我区的体教融合度更高，达到普及与提高更重的目标，发现和培养更多优秀体育后备人才。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 重点业余训练单位 | 1个 | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 训练任务完成率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 训练任务开展及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤80万元 | 74.27万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众身体素质 | 进一步提升 | 进一步提升 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 对全民健身事业发展影响力 | 持续增长 | 持续提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
Note on J13: Zhouyan: 经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等原因